## Lisez-moi
Note pour compréhension de l'onglet "Dépenses réelles PEP"
Action 01 : L'action est toujours en cours. Le montant des subventions du FPRNM attendus en 2025 (28 609,50€ dans le tableau) est un estimatif correspondant à la somme demandé en 2024 pour l'animation. Le montant réel sera surement légèrement supérieur.
Action 0.2 : Pas de FPRNM versé ni attendu sur cette action faute de demande de prorogation de subvention (délais dépassés).
Action 1.1, volet A et 2.1 : Une seule demande de subvention a été efectuée pour ces deux actions auprès du CD 77. Le montant max de la subvention accordée pour les deux actions par le CD77 est de 38 019 € Pour tableau, la répartition des montants et des subventions entre les deux actions a été effectuée de sorte à conserver un reste à charge de 20 % pour l'EPAGE sur l'action 1.1. D'où u taux de financement plus faible que prévu pour l'action 1.1 et plus élevé que prévu sur l'action 2.1. Pour le tableau, la clé de répartition des montants versés à ce jour par le CD 77 pour les deux action est de 50/50
Action 1.3 : L'action se poursuit sur 2025. Le montant total des dépenses n'est pas connu à ce jour. Le montant des subventions attendus du FPRNM (30 000 €) indiqué dans le tableau est un estimatif correspondant à 50% du montant indiqué dans la fiche action au lancement du PEP. Les dépenses réelles seront surement moindres.
Action 1.4.1 : Le reste à charge pour la collectivité est supérieur à 20 % en raison d'une absence de demande de prorogation de la demande de subenvention. Seuls les montants indiquées dans les factures antérieures à la fin du délais de la subvention ont étés pris en compte dans le tableau.
Action 1.4.3 : Pas de dépenses dans le PEP du Loing car l'action est réalisée dans le cadre du PAPI de la Seine et Marne Francilienne n°2
Action 5.1.7 et 5.1.8 : Pas de sépenses dans le cadre du PAP car ces actions sont reportées au prochain PAPI du Loing.
Action 5.2.4 : Pas de dépenses dans le PEP du Loing car l'action a été réalisée dans le cadre du PAPI de la Seine et Marne Francilienne n°1
Action 6.1 et 7.1 : Ces actions ont été regroupé au sein d'un seul et même marché. La demande de subvention pour le FPRNM a également été groupée. La répartition des montants dépensés, des subventions versées et attendues n'est détaillé ni dans le marché, ni dans les demandes de subventions. Aussi, pour le tableau une répartition 50/50 a été effectuée. L'action toujours en cours et des dépenses sont encores attendues en 2025. Le montants des subventions attendues pour 2025 est par conséquent un estimatif.

## Dépenses réelles PEP
Référence de la Fiche-action du PAPI | Libellé de l'action | Nom du maître d'ouvrage | Montant initial HT (CCF) | Montant initial TTC (CCF) | HT ou TTC | Montants dépensés (HT) | Montants dépensés (TTC) | opération subventionnée HT ou TTC | Participation Maître d'ouvrage | % Part. | Participation FPRNM | % Part. | Participation Fonds Vert | % Part. | Participation CD 77 | % Part. | Participation AESN | % Part. | FPRNM Versée 2021-2024 | FPRNM Attendue 2025 | Fonds Vert Versée 2021-2024 | Fonds Vert Attendue 2025 | CD 77 Versée 2021-2024 | CD 77 Attendue 2025 | AESN Versée 2021-2024 | AESN Attendue 2025
Fiche-action 0.1 | Animation du PAPI d'intention | EPTB Seine Grands Lacs | 200000 | 240000 | 240000 | 186587.1333 | 223904.56 | 223904.56 | 88685.56 | 39.61% | 105219 | 46.99% | 30000 | 13.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76609.5 | 28609.5 | 30000 | 0 | - | - | - | -
Fiche-action 0.2 | Suivi et bilan du PAPI | EPTB Seine Grands Lacs | 41666.6667 | 50000 | 50000 | 15410 | 18492 | 18492 | 9246 | 50% | 9246 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 0.3 | AMO à l'animation du PAPI | EPTB Seine Grands Lacs | 17500 | 21000 | 21000 | 15839.7167 | 19007.66 | 15839.7167 | 7919.8583 | 50% | 7919.8583 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7919.8583 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 1.1, Volet A | Etude hydrologique et hydraulique du bassin du Loing | EPAGE du bassin du Loing | 1083333.3333 | 1300000 | 1083333.3333 | 742520 | 891024 | 891024 | 178204.8 | 20% | 445512 | 50% | 0 | 0% | 28512.768 | 3.2% | 198995.36 | 26.8% | 194857.5 | 250654.5 | - | - | 1735.23 | 26777.538 | 124731 | 74264.36
Fiche-action 1.1, Volet B | Etude des relation nappes / rivières sur le bassin du Loing | EPAGE du bassin du Loing et ARMINE |  |  |  | 438095 | 525714 | 525714 | 307314 | 58.46% | 155550 | 29.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62850 | 11.96% | 28920.2 | 126629.8 | - | - | - | - | 24222 | 38628
Fiche-action 1.2 | Élaboration d'une stratégie de communication, d'information et de sensibilisation au risque d'inondation | EPAGE du bassin du Loing | 50000 | 60000 | 50000 | 21550 | 25860 | 25860 | 5174.586 | 20.01% | 17843.4 | 69% | 0 | 0% | 2000 | 10.99% | 0 | 0% | 0 | 17843.4 | - | - | 0 | 2000 | - | -
Fiche-action 1.3 | Extension de la plateforme collaborative EpiSeine relative aux risque inondation | EPTB SGL | 50000 | 60000 | 60000 | 20375 | 24450 | 24450 | 12225 | 50% | 12225 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30000 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 1.4.1 | Mise en oeuvre d'un programme d'action de pose de repères de crues sur le territoire de la CC du Pays de Nemours | CC Pays de Nemours | 15000 | 18000 | 15000 | 15606.8333 | 18728.2 | 15606.8333 | 5460.8333 | 34.99% | 5712 | 36.6% | 0 | 0% | 2934 | 18.8% | 1500 | 9.611% | 0 | 5712 | - | - | 0 | 2934 | 0 | 1500
Fiche-action 1.4.2 | Identification et mise en œuvre d'un programme d'action de pose de repères de crues sur le territoire de la 3CBO | CC Cléry Betz Ouanne | 33333.3333 | 40000 | 33333.3333 | 12266.5 | 14719.8 | 14719.8 | 2943.96 | 20% | 7359.9 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4415.94 | 30% | 0 | 7359.9 | - | - | - | - | 0 | 4415.94
Fiche-action 1.4.3 | Mise en oeuvre d'un programme d'action de pose de repères de crues sur le territoire de la CC du Pays de Montereau | CC Pays de Montereau | 12500 | 15000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 1.4.4 | Mise en oeuvre d'un programme d'action de pose de repères de crues sur la communauté de communes Gâtinais Val de Loing | CC Gâtinais Val de Loing | 20000 | 24000 | 20000 | 14964 | 17956.8 | 14964 | 3606.6 | 24.1% | 7482 | 50% | 0 | 0% | 2379 | 15.9% | 1496.4 | 10% | 0 | 7482 | - | - | 0 | 2379 | 0 | 1496.4
Fiche-action 1.4.5 | Mise en oeuvre d'un programme d'action de pose de repères de crues à l’échelle de la CC des Quatre Vallées | CC Quatre Vallées | 5000 | 6000 | 5000 | 8188 | 9825.6 | 8188 | 4188 | 51.15% | 2500 | 30.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500 | 18.32% | 0 | 2500 | - | - | - | - | 0 | 1500
Fiche-action 1.4.6 | Identification et pose de repères de crues à l’échelle de la CC Canaux et Forêts en Gâtinais | CC Canaux et Forêt en Gâtinais | 7500 | 9000 | 7500 | 7600 | 9120 | 7600 | 1600 | 21.05% | 3000 | 39.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3000 | 39.47% | 0 | 3000 | - | - | - | - | 0 | 3000
Fiche-action 1.4.7 | Mise en oeuvre d'un programme d'action de pose de repères de crues à l’échelle de la commune de Charny Orée de Puisaye | Commune de Charny Orée de Puisaye | 7500 | 9000 | 7500 | 6402 | 7682.4 | 6402 | 1280.4 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5121.6 | 80% | - | - | - | - | - | - | 0 | 5121.6
Fiche-action 2.1 | Elaboration d’une stratégie pour compléter la surveillance et la prévision des crues et des inondations sur le bassin du Loing | EPAGE du bassin du Loing | 50000 | 60000 | 50000 | 68150 | 81780 | 81780 | 31383.768 | 38.38% | 40890 | 50% | 0 | 0% | 9506.232 | 11.62% | 0 | 0% | 9900 | 30990 | - | - | 1735.23 | 7771.002 | - | -
Fiche-action 3.1.1 | Accompagner les collectivités dans la réalisation / mise à jour des PCS | DDT 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 3.1.2 | Accompagner les collectivités dans la réalisation / mise à jour des PCS | Préfecture 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 3.1.3 | Accompagner les collectivités dans la réalisation / mise à jour des PCS | Préfecture 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 3.1.4 | Accompagner les collectivités dans la réalisation / mise à jour des PCS | CD 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 3.2 | Partage d’expérience sur les Plans de Continuité d’Activité du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Nemours | CC Pays de Nemours | 11000 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 3.3 | Accompagnement à la réalisation d'exercices de gestion de crise | EPAGE du bassin du Loing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 3.4 | Développement d'outils de "connaissance" et de "communication" pour l'évacuation des usagers de la voie d'eau | VNF | 20833.3333 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 4.1 | Harmoniser les règlements des PPRi à l'occasion de leur révision | Etat | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 4.2 | Bilan des zonages pluviaux / schémas directeurs de gestion des eaux pluviales | CC Cléry Betz Ouanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 4.3 | Mise en place d’ateliers thématiques pour la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme | EPAGE du bassin du Loing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.1.1 | Réalisation de diagnostics de vulnérabilité de bâtiments publics de l'Agglomération Montargoise Et rives du Loing | AME | 33333.3333 | 40000 | 33333.3333 | 16389.5 | 19667.4 | 19667.4 | 9833.7 | 50% | 9833.7 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9833.7 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.1.2 | Analyse de la vulnérabilité du bâtiment des anciens Moulins de Nemours | CC Pays de Nemours | 15000 | 18000 | 15000 | 5357.4 | 6428.88 | 6428.88 | 1285.776 | 20% | 3214.44 | 50% | 0 | 0% | 1928.664 | 30% | 0 | 0% | 0 | 3214.44 | - | - | 0 | 1928.664 | - | -
Fiche-action 5.1.3 | Réalisation de diagnostics de vulnérabilité de bâtiments publics des communes riveraines aux cours d'eau | CC Moret Seine et Loing | 50000 | 60000 | 50000 | 32589.5 | 39107.4 | 32589.5 | 6517.9 | 20% | 16294.75 | 50% | 0 | 0% | 9776.85 | 30% | 0 | 0% | 0 | 16294.75 | - | - | 8132.8 | 1644.05 | - | -
Fiche-action 5.1.4 | Etude diagnostic et préconisation de réduction de la vulnérabilité des bâtiments dela 3CBO | 3CBO | 10000 | 12000 | 10000 | 6489.5 | 7787.4 | 7787.4 | 3893.7 | 50% | 3893.7 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3893.7 | 0 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.1.5 | Diagnostic de vulnérabilité de bâtiments publics (commune / EPCI) | CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 50000 | 60000 | 50000 | 19689.5 | 23627.4 | 23627.4 | 11813.7 | 50% | 11813.7 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11813.7 | 0 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.1.6 | Réduction de la vulnérabilité des patrimoines bâtis (maisons éclusières, bâtiments d'exploitation et administratifs) de VNF | VNF | 16666.6667 | 20000 | 20000 | 13189.5 | 15827.4 | 15827.4 | 15827.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.1.7 | Analyse de la vulnérabilité des bâtiments privés sur le périmètre ORT de la commune de Nemours (15 bâtiments) | Commune de Nemours | 31250 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.1.8 | Travaux réalisés au titre de la réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens diagnostiqués sur le périmètre de l'ORT de la commune de Nemours (10 bâtiments) | Propriétaires des logements | 60000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.2.1 | Analyse de la vulnérabilité du territoire pour les activités économiques, l’habitat, les ERP, les activités agricoles, le patrimoine culturel et les gestionnaires de réseaux (10 bâtiments) | CC Pays de Nemours | 45000 | 54000 | 45000 | 28430 | 34116 | 28430 | 5686 | 20% | 14215 | 50% | 0 | 0% | 8529 | 30% | 0 | 0% | 0 | 14215 | - | - | 0 | 8529 | - | -
Fiche-action 5.2.2 | Réalisation de diagnostics de vulnérabilité territoriale à l’échelle de l’agglomération Montargoise | AME | 50000 | 60000 | 50000 | 28430 | 34116 | 34116 | 17058 | 50% | 17058 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17058 | 0 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.2.3 | Réalisation de diagnostic de vulnérabilité territoriale à l'échelle de la communauté de communes Moret Seine et Loing | CC Moret Seine et Loing | 50000 | 60000 | 50000 | 28430 | 34116 | 28430 | 5686 | 20% | 14215 | 50% | 0 | 0% | 8529 | 30% | 0 | 0% | 0 | 14215 | - | - | 8529 | 0 | - | -
Fiche-action 5.2.4 | Analyse de la vulnérabilité du territoire de bâtiments publics, pour les activités économiques, l'habitat, les ERP, les activités agricoles, le patrimoine culturel et les gestionnaires de réseaux du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Montereau | CC Pays de Montereau | 30000 | 36000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 5.2.5 | Réalisation de diagnostic de vulnérabilité territoriale à l'échelle de la communauté de communes Gâtinais Val de Loing | CC Gâtinais Val de Loing | 30000 | 36000 | 30000 | 28430 | 34116 | 28430 | 5686 | 20% | 14215 | 50% | 0 | 0% | 8529 | 30% | 0 | 0% | 0 | 14215 | - | - | 0 | 8529 | - | -
Fiche-action 5.2.6 | Analyse de la vulnérabilité du territoire de la Communauté de Communes des Quatre Vallées | CC Quatre Vallées | 30000 | 36000 | 30000 | 28430 | 34116 | 28430 | 14215 | 50% | 14215 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14215 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 6.1 | Etude des aménagements hydrauliques sur le bassin du Loing | EPAGE du bassin du Loing | 83333.3333 | 100000 | 83333.3333 | 64217.5 | 77061 | 77061 | 38530.5 | 50% | 38530.5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26552.25 | 11978.25 | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 6.2 | Définition d’une stratégie de préservation et de restauration des zones d’expansion des crues (ZEC) | EPAGE du bassin du Loing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 6.3 | Optimisation de la gestion des ouvrages hydrauliques dans le cadre de la gestion des crues | VNF | 33333.3333 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
Fiche-action 7.1 | Etude des systèmes d'endiguement sur le bassin du Loing | EPAGE du bassin du Loing | 83333.3333 | 100000 | 83333.3333 | 64217.5 | 77061 | 77061 | 38530.5 | 50% | 38530.5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26552.25 | 11978.25 | - | - | - | - | - | -
| SOMMES |  | 2330583.3333 | 2796700 | 2427866.6667 | 1937844.0833 | 2325412.9 | 2282430.89 | 833797.5417 | 36.53% | 1016488.4483 | 44.54% | 30000 | 1.314% | 82624.514 | 3.62% | 278879.3 | 12.22% | 396157.1 | 628860.3483 | 30000 | 0 | 20132.26 | 62492.254 | 148953 | 129926.3
Note on U31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Guillaume : il y a un pépin ici.

## Synthèse
Synthèse financière du PEP suite à l'avenant n°1 au PAPI d'intention (2022)
AXE | COUT (HT) | COUT (TTC) | Base subventionnable | Maître d'ouvrage | % Part. | État (BOP 181 + FPRNM) | % Part. | Fonds Vert | % Part. | Conseil Départemental Seine-et-Marne | % Part. | Agence de l'eau Seine-Normandie | % Part.
Animation | 209166.6667 | 371000 | 371000 | 137500 | 37.06% | 143500 | 38.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 1 | 1284166.6667 | 1541000 | 1520833.3333 | 338166.6667 | 22.24% | 749666.6667 | 49.29% | 0 | 0% | 53100 | 3.492% | 321833.3333 | 21.16%
Axe 2 | 50000 | 60000 | 60000 | 26160 | 43.6% | 30000 | 50% | 0 | 0% | 3840 | 6.4% | 0 | 0%
Axe 3 | 31833.3333 | 38200 | 38200 | 38200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 4 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 5000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 5 | 501250 | 601500 | 522833 | 197816.42 | 37.84% | 258016.5 | 49.35% | 0 | 0% | 57000 | 10.9% | 0 | 0%
Axe 6 | 116666.6667 | 140000 | 140000 | 90000 | 64.29% | 50000 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 7 | 83333.3333 | 100000 | 100000 | 50000 | 50% | 50000 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL | 2280583.3333 | 2856700 | 2757866.3333 | 877843.0867 | 31.83% | 1238183.1667 | 44.9% | 0 | 0% | 113940 | 4.131% | 321833.3333 | 11.67%
Synthèse financière du PEP au 10 février 2025
AXE | COUT (HT) | COUT (TTC) | Base subventionnable | Maître d'ouvrage | % Part. | État FPRNM | % Part. | Fonds Vert | % Part. | Conseil Départemental Seine-et-Marne | % Part. | Agence de l'eau Seine-Normandie | % Part.
Animation | 217836.85 | 261404.22 | 258236.2767 | 105851.4183 | 40.99% | 122384.8583 | 47.39% | 30000 | 11.62% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 1 | 1287567.3333 | 1545080.8 | 1534528.6333 | 521998.1793 | 34.02% | 657184.3 | 42.83% | 0 | 0% | 35825.768 | 2.335% | 278879.3 | 18.17%
Axe 2 | 68150 | 81780 | 81780 | 31383.768 | 38.38% | 40890 | 50% | 0 | 0% | 9506.232 | 11.62% | 0 | 0%
Axe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 5 | 235854.9 | 283025.88 | 253763.98 | 97503.176 | 38.42% | 118968.29 | 46.88% | 0 | 0% | 37292.514 | 14.7% | 0 | 0%
Axe 6 | 64217.5 | 77061 | 77061 | 38530.5 | 50% | 38530.5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Axe 7 | 64217.5 | 77061 | 77061 | 38530.5 | 50% | 38530.5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL | 1937844.0833 | 2325412.9 | 2282430.89 | 833797.5417 | 36.53% | 1016488.4483 | 44.54% | 30000 | 1.314% | 82624.514 | 3.62% | 278879.3 | 12.22%